

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 г. №. 1108 .

О внесении изменений в муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 10.10.2013 г. № 1154 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Красноармейского муниципального района, их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Доступное комфортное жилье – гражданам России в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 13.12.2013 г. № 1469, в редакции постановления
от 17.05.2018 г. № 389, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в пункте «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» следует читать:

«Объем финансирования программы – 390,7187184 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 1,78171562 млн. рублей:

в 2014 году – 0,23 млн. рублей;

в 2015 году – 0,17млн. рублей;

в 2016 году – 0,509 млн. рублей;

в 2017 году – 0,361865 млн. рублей;

в 2018 году – 0,51085062 млн. рублей;

в 2019 году – 0,0 млн. рублей;

в 2020 году – 0,0 млн. рублей,

областного бюджета – 192,04466038 млн. рублей:

в 2014 году – 39,537 млн. рублей;

в 2015 году – 43,1млн. рублей;

в 2016 году – 10,206 млн. рублей;

в 2017 году – 41,184471 млн. рублей;

в 2018 году – 41,73818938 млн. рублей;

в 2019 году – 8,1395 млн. рублей;

в 2020 году – 8,1395 млн. рублей,

районного бюджета – 189,1823424 млн. рублей:

в 2014 году - 0,69 млн. рублей;

в 2015 году – 134,334 млн. рублей;

в 2016 году – 36,183 млн. рублей;

в 2017 году – 5,6715764 млн. рублей;

в 2018 году – 12,303766 млн. рублей;

в 2019 году – 0,0 млн. рублей;

в 2020 году – 0,0 млн. рублей,

внебюджетные средства – 7,71 млн. рублей:

в 2014 году – 4,51 млн. рублей;

в 2015 году – 0,8 млн. рублей;

в 2016 году – 0,4 млн. рублей;

в 2017 году – 2,0 млн. рублей;

в 2018 году – 0,0 млн. рублей;

в 2019 году – 0,0 млн. рублей;

в 2020 году – 0,0 млн. рублей.

2. В паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в пункте «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы»:

следует читать: «Объем финансирования Подпрограммы в 2018 году – 43,37470011 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 млн. рублей;

областного бюджета – 39,959220 млн. рублей;

районного бюджета – 3,41548011 млн. рублей».

В приложении № 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» мероприятия 2018 года изложить в редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования областного бюджета,млн. рублей | Объем финансирования районного бюджета,млн. рублей |
| 2018 год |  |  |
| **1** | **Строительство Газопроводов:** | **18,200** | **0,03** |
| 1.1 | Газоснабжение жилых домов по ул. Нагорная, Центральная, Пионера, Горького, Лесная, Пушкина в с. Миасское Красноармейского муниципального района Челябинской области, II очередь 5196,2 м | 8,19077199 |  |
| 1.1.1 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения газоснабжения жилых домов ул. Нагорная, Центральная, Пионера, Горького, Лесная, Пушкина в с. Миасское Красноармейского муниципального района Челябинской области | 0,073 | 0,005 |
| 1.2 | Строительство объекта: «Наружный газопровод к жилым домам № 1, 5, 7, 6, 8, 24, 26 по ул. Центральной, № 1, 2, 2 а, 4, 5, 6, 7 по ул. Садовой д. Боровое Красноармейского муниципального района, 919,5 м | 1,37232576 |  |
| 1.2.1 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения строительства объекта: «Наружный газопровод к жилым домам № 1, 5, 7, 6, 8, 24, 26 по ул. Центральной, № 1, 2, 2 а, 4, 5, 6, 7 по ул. Садовой д. Боровое Красноармейского муниципального района |  | 0,005 |
| 1.3 | Газоснабжение жилых домов по улицам Школьной, Пионера, переулку Школьному в селе Канашево Красноармейского района Челябинской области, 1089,5 м | 1,33893396 |  |
| 1.3.1 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения газоснабжения жилых домов по улицам Школьной, Пионера, переулку Школьному в селе Канашево Красноармейского района Челябинской области |  | 0,005 |
| 1.4 | Газоснабжение жилых домов по ул. Новая в п. Дубровка Красноармейского района Челябинской области, 874 м | 1,23321493 |  |
| 1.4.1 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения газоснабжения жилых домов по ул. Новая в п. Дубровка Красноармейского района Челябинской области |  | 0,005 |
| 1.5 | Газоснабжение жилых домов по ул. Заречная, 1 в п. Мирный Красноармейского муниципального района Челябинской области,  | 1,07263818 |  |
| 1.5.1 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения газоснабжения жилых домов ул. Заречная 1 в п. Мирный Красноармейского муниципального района Челябинской области | 0,014 | 0,005 |
| 1.6 | Газоснабжение жилых домов по ул. Озерной, Береговой, Советской, Солнечной, Первомайской в с. Шумово Красноармейского муниципального района Челябинской области, | 4,84867978 |  |
| 1.6.1 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения газоснабжения жилых домов ул. Озерной, Береговой, Советской, Солнечной, Первомайской в с. Шумово Красноармейского муниципального района Челябинской области |  | 0,005 |
| 1.7 | Строительство Газопроводов в КМР | 0,0564354 | 0,0 |
| **2.** | **Капитальный ремонт мун. сетей теплоснабжения и водоснабжения:** | **21,759220** | **0,014** |
| 2.1 | Кап. Ремонт сетей теплоснабжения в п. Лазурный КМР ЧО, 355 п.м | 2,59216640 | 0,001 |
| 2.2 | Кап. Ремонт сетей теплоснабжения в с. Алабуга, КМР ЧО,95 п.м. | 0,49452272 | 0,001 |
| 2.3 | Кап. Ремонт теплотрассы- ввод в МКД по ул. Садовая, 8, в с. Миасское КМР ЧО; 16 п.м. | 0,195000 | 0,001 |
| 2.4 | Кап. Ремонт сетей водоснабжения с. Бродокалмак, ул. Усадьба Совхоза, 745 п.м. | 0,61893077 | 0,001 |
| 2.5 | Кап. Ремонт теплотрассы № 1 а по улицы Ленина (вдоль детского сада «Сказка») в с. Миасское КМР ЧО; 210 п.м. | 1,52754416 | 0,001 |
| 2.6 | Кап. Ремонт сетей водоснабжения в д. Боровое КМР ЧО; 775 п.м. | 3,53272591 | 0,001 |
| 2.7 | Кап. Ремонт сетей теплоснабжения от дома Культуры до ул. Школьная, 19 в п. Октябрьский;. 185 п.м. | 1,33055396 | 0,001 |
| 2.8 | Кап. Ремонт сетей теплоснабжения в с. Бродокалмак КМР ЧО; 672 п.м. | 5,11826396 | 0,001 |
| 2.9 | Кап. Ремонт сетей водоснабжения по ул. 1 Мая, ул. Манойлова в с. Бродокалмак КМР ЧО;  | 0,186000 | 0,001 |
| 2.10 | Кап. Ремонт сетей теплоснабжения в . п. Черемушки КМР ЧО | 0,95692880 | 0,001 |
| 2.11 | Кап. Ремонт сетей теплоснабжения в с. Алабуга, КМР ЧО | 3,27129538 | 0,001 |
| 2.12 | Кап. Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Мира в п. Дубровка КМР ЧО. | 0,309000 | 0,001 |
| 2.13 | Кап. Ремонт теплотрассы – ввод в МКД по ул. Ленина, ул. Советская в с. Миасское КМР ЧО | 0,00457486 | 0,001 |
| 2.14 | Кап.ремонт сетей водоснабжения по ул. Кирпичнсая в с. Миасское КМР ЧО | 0,62171173 | 0,001 |
| 2.15 | Капитальный ремонт мун. сетей водоотведения: | 1,00000135 | 3,37148011 |
| 2.15.1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (коллектор) с. Миасское ул. Ленина, Юбилейная, Октябрьская, 375 п.м. |  | 1,09994922 |
| 2.15.2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п . Октябрьский ул. Лесная, школьная, 575 п.м. |  | 1,350 |
| 2.15.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Мирный ул. Пионерская, 7-9; 260 п.м. |  | 0,53553089 |
| 2.15.4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Бродокалмак, ул. Усадьба Совхоза, 14, 16-19; 210 п.м. |  | 0,386000 |
| 2.15.5 | Капитальный ремонт мун. сетей водоотведения: КМР | 0,00000135 | 0,0 |
| 2.15.6 | Капитальный ремонт сетей КМР | 1,00 |  |
| **Итого:** | **39,959220** | **3,41548011** |

3. В подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»:

3.1. В паспорте подпрограммы в пункте «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» следует читать:

«Объем финансирования Подпрограммы в 2018 году – 7,28828589 млн. рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 0,0 млн. рублей;

районного бюджета – 7,28828589 млн. рублей».

3.2. В приложении № 1, мероприятия 2018 года изложить в редакции:

 Приложение № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (млн. руб.) областной бюджет  | Объем финансирования (млн. руб.) районный бюджет  |
| **2018 год** |
| 1. | Технологическое присоединение для электроснабжения квартала индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, д. Федоровка | 0,0 | 0,88828589 |
| 2 | Осуществление тех. присоединения к эл. сетям для электроснабжения квартала индивидуальной застройки по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, северо-западная окраина с. Миасское, в 100 м от существующего нефтепродуктопровода, между автодорогой на п. Лазурный и ручьем. |  | 6,00 |
| 3 | Формирование и оформление земельных участков |  | 0,400 |
|  | **Итого** | **0,0** | **7,28828589** |

4. В подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»:

4.1. В паспорте Подпрограммы в пункте «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы»:

следует читать: «Объем финансирования Подпрограммы в 2018 году – 0,0 млн. рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 0,0 млн. рублей;

районного бюджета –0,0 млн. рублей».

4.2. В паспорте Подпрограммы в пункте «Ожидаемый результат реализации следует читать «в 2018 году на 0,0 кв.м.».

4.3. В приложении № 1, мероприятия 2018 года изложить в редакции:

Приложение № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (млн. руб.) областной бюджет  | Объем финансирования (млн. руб.) районный бюджет  |
| **2018 год** |
| 1. | Приобретение жилья, не превышающего стоимость за 1 кв.м. утвержденной стоимости тарифным органом. | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **0,0** | **0,0** |

5. В подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» объем финансирования Подпрограммы следует читать:

«Объем финансирования Подпрограммы в 2018 году – 3,889820 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,51085062 млн. рублей;

областного бюджета – 1,77896938 млн. рублей;

районного бюджета – 1,6 млн. рублей».

6. Управлению делами администрации Красноармейского муниципального района (Антипьев Л.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации района и разместить на официальном сайте администрации района.

7. Организацию по выполнению настоящего постановления возложить на Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района (Синицына Г.С.).

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по ЖКХ и строительству Диндиберина О.В.

 Глава района Ю.А. Сакулин